## E - Iter 1
Planificación de la iteración
Versión 1.0
Autor: Agustín Farías

Objetivos de la iteracion
- Refinar requerimientos y casos de uso
- Diseñar casos de uso y arquitectura completamente
- Comenzar implementación de casos de uso
- Verificar prototipos de fase anterior					Asignaciones
					Totales:				16.5	15.75	16	15.25	15.5	15.75	16	13.75	15.5	15.75	11.5	20.75	16	13.25	18	16.25	13.5	15.75	14.5	15.75	14.5	14.75	14.5	14.75
Actividad	Entregables	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	José		Andrés		Sebastián		Ignacio D		Victoria		Agustín		Lucía		Sofía		Juan		Ignacio R		Guillermo		Santiago
					Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
D1 - Diseñar casos de uso	Sem 2					10
D2 - Describir la arquitectura	Sem 2					3
D3 - Comunicar el diseño a los implementadores					0.5
D4 - Diseñar base de datos	Sem 2					5
Q3 - Evaluar y ajustar el plan de SQA					2	1
Q4 - Revisión técnica formal	Sem 1					4					3
Q5 - Revisar las entregas	Sem 1, Sem 2					6	10
Q6 - Revisar el ajuste del proceso + Q7 - Evaluar la calidad de los productos	Sem 1					5
C3 - Seguimiento de la línea base
C5 - Control de cambios	Sem 1, Sem 2 (x2)					5	3
C7 - Describir la versión	Sem 1					4
G10 - Evaluar y ajustar el plan de proyecto					2
G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto	Sem1					1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1
G15 - Revisión técnica y administrativa					1				1		1		1		1
G16 - Reunión de responsables por área	Sem 2					2					2				5		2		2
G18 - Presentación al director de proyecto	Sem 1
G20 - Gestión de lecciones aprendidas	Sem 2					0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25
G2 - Seguimiento del proyecto	Sem 1, Sem 2					6	4
G3 - Estimaciones y mediciones	Sem 2					3
G4 - Gestión de riesgos	Sem 2					1	2
G5 - Registrar esfuerzo	Sem 1, Sem 2					0.5	0.5
G6 - Reunión de equipo	Sem 2					2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
G7 - Elaborar acta de reunión de equipo	Sem 2					1
G9 - Ajustar y controlar el desarrollo	Sem 1, Sem 2					0.5	0.5			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P9 - Definir estándares de documentación de usuario	Sem 2					6
I3 - Corregir la implementación (prototipo)					3			6					4			6
I4 - Planificar la integración de la iteración	Sem 2					3					3
I5 - Integrar el sistema					2					5
I10 - Implementar las clases + I11 Implementar los subsistemas	Sem 2					5	5			5	5			5	5					5	5	5	5	5	5	5	5
I7 - Verificación unitaria de módulo					3	3			3	3			3	3					2	2	2	2	2	2	2	2
R2 - Especificar requerimientos	Sem 2					3		2	1
R3 - Especificar casos de uso	Sem 2					4		8	1	6					6		3
R7 - Definir alcance del sistema	Sem 2					2
R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario	Sem 2					5
V3 - Planificar las pruebas de la iteración	Sem 2
V4 - Especificar los casos de prueba	Sem 2					8
V5 - Verificar documento	Sem 1					5
V6 - Generar entorno de prueba
V7 - Ejecutar las pruebas	Sem 1					5	5					5
V9 - Evaluar la verificación	Sem 1					5
I09 -Definir el Modelo de Implementación	Sem 2					2					2
I12 - Verificar las Trazas entre los Modelos					2

## E - Iter 2
Planificación de la iteración 2 F. Elab.
Versión 1.0
Autor: Agustín Farías
Objetivos de la iteracion
- Continuar diseño de casos de uso
- Validar arquitectura a través de prototipos y revisiones
- Verificar arquitectura mediante pruebas no funcionales
- Definir completamente el alcance y avanzar en criterios de aceptación
					Totales:				13	16.5	14	15.5	12	17.5	11	13	14	14.5	14	19	15	16	15.5	15	6	19	14	16.5	14	16.5	14	16.5
Actividad	Entregables	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	José		Andrés		Sebastián		Ignacio D		Victoria		Agustín		Lucía		Sofía		Juan		Ignacio R		Guillermo		Santiago
					Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
D1 - Diseñar casos de uso	Sem2					4				6					10
D2 - Describir la arquitectura	Sem2					2					2
D3 - Comunicar el diseño a los implementadores					0.5					0.5
D4 - Diseñar base de datos	Sem2					6					6
Q4 - Revisión técnica formal	Sem1					1					3					4
Q5 - Revisar las entregas	Sem1, Sem2					8	12					20
Q7 - Evaluar la calidad de los productos	Sem1					3					3
C3 - Seguimiento de la línea base	Sem1					3					3
C5 - Control de cambios	Sem2 (x2)					0.5				0.5		1					2
C7 - Describir la versión	Sem1					2					2
C8 - Escribir las notas de la versión	Sem2					2					2
G10 - Evaluar y ajustar el plan de proyecto					2					2
G13 - Evaluar la fase	Sem2					0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	6
G15 - Revisión técnica y administrativa					1	1			1	1	1	1	1	1	1	1					10
G16 - Reunión de responsables por área	Sem2					1		1		4		0.5		0.5		0.5					7.5
G2 - Seguimiento del proyecto	Sem1, Sem2					6	6					12
G3 - Estimaciones y mediciones + alcance	Sem2					2				2		5	2					2		2		2		17
G4 - Gestión de riesgos	Sem2					1					1
G5 - Registrar esfuerzo	Sem1, Sem2					0.5	0.5					1
G6 - Reunión de equipo					1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	12
G7 - Elaborar acta de reunión de equipo	Sem2					1					1
G9 - Ajustar y controlar el desarrollo	Sem1, Sem2					1	1			1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	17
P2 - Documentación de usuario	Sem2					6	9					15
I3 - Corregir la implementación					3				3					3		3		3	15
I7 - Verificación unitaria de módulo	Sem1					5	5			3	6			5	5					5	5	5	5	5	5	5	64
I11 -Implementar los Subsistemas					6	6			5	6			6	6					8	6	6	6	6	6	6	79
R2 - Especificar requerimientos					2					2
R3 - Especificar casos de uso	Sem2					1		2		1					4
V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV					1					1
V3 - Planificar las pruebas de la iteración	Sem2					3					3
V4 - Especificar los casos de prueba	Sem2					3					3
V5 - Verificar documento	Sem1					3					3
V7 - Ejecutar las pruebas	Sem1					9					9
V9 - Evaluar la verificación	Sem1					2					2
V11 - Ejecutar pruebas no funcionales					5					6					11
CM4: Gestión de "Lecciones Aprendidas"	Sem2					0

## E - Iter 2.1
Planificación de la iteración 3 F. Elab.
Versión 1.0
Autor: Agustín Farías
Objetivos de la iteracion
- Continuar diseño de casos de uso
- Validar arquitectura a través de prototipos y revisiones
- Verificar arquitectura mediante pruebas no funcionales
- Definir completamente el alcance y avanzar en criterios de aceptación
					Totales:				18	15	17	19	21	17	17	15	17	15	20	20
Actividad	Entregables	L	M	X	J	V	S	D	José	Andrés	Sebastián	Ignacio D	Victoria	Agustín	Lucía	Sofía	Juan	Ignacio R	Guillermo	Santiago
					Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1
D1 - Diseñar casos de uso	Sem2					6					6
D2 - Describir la arquitectura	Sem2					2					2
D3 - Comunicar el diseño a los implementadores					1					1
Q4 - Revisión técnica formal	Sem1					1		3					4
Q5 - Revisar las entregas	Sem1, Sem2					8					8
C7 - Describir la versión	Sem1					1					1				2
G10 - Evaluar y ajustar el plan de proyecto					1					1
G13 - Evaluar la fase	Sem2					1					1
G15 - Revisión técnica y administrativa					1		1	1	1	1				5
G2 - Seguimiento del proyecto	Sem1, Sem2					5					5
G3 - Estimaciones y mediciones + alcance	Sem2					2					2
G5 - Registrar esfuerzo	Sem1, Sem2					1					1
G9 - Ajustar y controlar el desarrollo	Sem1, Sem2					2	5					7
P2 - Documentación de usuario	Sem2					5					5
I7 - Verificación unitaria de módulo	Sem1					10					10
I11 -Implementar los Subsistemas					18		17		19				15	15	20	20	124
V4 - Especificar los casos de prueba	Sem2					3					3
V7 - Ejecutar las pruebas	Sem1					8					8
V11 - Ejecutar pruebas no funcionales					8			5	3					16

## C - Iter 2
Iteración 2 - Construcción
Versión 2.0
Autor: Agustín Farías
Objetivos de la iteracion
Obtener una versión beta del producto
Completar documentación de usuario y material de capacitación
Verificar el sistema
Realizar pruebas de usabilidad con usuarios
					Totales:				17	19	17	16	20	20.5	20	5	21	15	16	20
Actividad	Entregables	L	M	X	J	V	S	D	José	Andrés	Sebastián	Ignacio D	Victoria	Agustín	Lucía	Sofía	Juan	Ignacio R.	Guillermo	Santiago
					Sem1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1	Sem 1
Q3 - Evaluar y ajustar el plan de SQA
Q5 - Revisar las entregas					4
Q6 - Revisar el ajuste del proceso					1
C3 - Seguimiento de la línea base
C7 - Describir la versión
G10 - Evaluar y ajustar el plan de proyecto
G13 - Evaluar la fase					1
G15 - Revisión técnica y administrativa					1		1	1		1
G16 - Reunión de responsables por área
G2 - Seguimiento del proyecto					1
G4 - Gestión de riesgos
G5 - Registrar esfuerzo					0.5
G6 - Reunión de equipo
G7 - Elaborar acta de reunión de equipo
G9 - Ajustar y controlar el desarrollo					5
P1 - Planificar la implantación					2				2
P10 - Desarrollar los materiales para capacitación					7
P2 - Documentación de usuario					2
P3 - Elaborar la preseentación del sistema para el cliente					5
P7 - Verificar la versión del producto a liberar
P8 - Pruebas beta del producto					10	5		5		5	8			10
I3 - Corregir la implementación					5		5		3				3	5	5	5
R5 - Validación con el cliente					2					2
I7 - Verificación unitaria de módulo
V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV
V5 - Verificar documento					2
V7 - Ejecutar las pruebas					5		5		5	8
V9 - Evaluar la verificación					1
I11 -Implementar los Subsistemas					12		15				15		11	15
CM4: Gestión de "Lecciones Aprendidas"